## sub_task
order_no | operation_no | title | weight | sort_order | status | progress
P26-35041 | 40 | Potong plat depan | 2 | 1 | IN_PROGRESS | 50
P26-35041 | 40 | Potong plat belakang | 1 | 2 | NOT_STARTED | 0
P26-35041 | 50 | Bevel sisi kiri | 1 | 1 | NOT_STARTED

## PETUNJUK
Template Upload Sub-task — MPS Manufaktur
Sub-task = pecahan progress fisik di bawah 1 operasi SAP, diisi/di-estimasi FOREMAN. Hanya untuk progress; TIDAK dikirim ke SAP.
Cara pakai
Isi sheet 'sub_task' — satu baris = satu sub-task. Hapus 3 baris contoh (abu-abu) sebelum upload. Upload lewat halaman Update Progress.
UPSERT: bila (order_no + operation_no + title) sudah ada -> baris di-UPDATE; bila baru -> di-CREATE. Ganti title = sub-task baru.
Order & operasi HARUS sudah ada di sistem (dari ph3_order/sow). Baris dgn order_no/operation_no yang tak ditemukan -> DITOLAK.
Kolom
order_no | WAJIB. Nomor order SAP (mis. P26-35041).
operation_no | WAJIB. Nomor operasi SAP (angka, mis. 40).
title | WAJIB. Nama sub-task. Ini KUNCI upsert dalam 1 operasi (create/update).
weight | Opsional (default 1). Bobot roll-up: progres operasi = SUM(progress*weight)/SUM(weight) atas sub-task aktif. Angka > 0.
sort_order | Opsional (default 0). Urutan tampil sub-task di bawah operasi.
status | Opsional (default NOT_STARTED). Pilih: NOT_STARTED / IN_PROGRESS / ON_HOLD / DONE.
progress | Opsional (0-100). Progres fisik. Bila diisi, di-set langsung (tanpa foto/riwayat — untuk itu pakai UI). Roll-up ke operasi otomatis.
Catatan
Mengisi/mengubah progress lewat template TIDAK membuat riwayat foto/issue. Untuk update progres harian + foto, gunakan halaman Update Progress.
Menghapus sub-task tidak lewat template (pakai UI: Nonaktifkan).