## Persiapan
Persiapan
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Lulus? | Catatan
S1 | Import semua modul + form login dari folder tools/msproject-v2 (Alt+F11) | Semua ke-import, tak ada error | Lulus
S2 | Menu Debug -> Compile VBAProject | Tak ada tulisan error merah | Lulus | kalau error: modul kurang (lihat Lampiran)
S3 | Isi alamat server (file config.ini) | - | Lulus | biasanya IT yang set
S4 | Jalankan Ms_CheckConnection | Muncul 'connected' | Lulus | gagal -> koneksi/VPN

## Positive Test
POSITIVE TEST
# | Yang kamu lakukan | Yang harus terjadi | Lulus? | Catatan
P1 | Ms_Login, isi username & password yang BENAR | Muncul 'Berhasil login sebagai: <nama kamu>' | Lulus
P2 | Ms_WhoAmI | Muncul nama kamu (yang barusan login) | Lulus
P3 | Ms_OpenFromServer | Daftar project muncul -> pilih -> ke-buka tanpa error | Lulus
P4 | Ms_CheckOut (mulai edit) | Di web project jadi 'Checked out by <nama kamu>' | Lulus | harus nama kamu, bukan ms-project-vba
P5 | Ubah sesuatu -> Ms_SaveToServer | Tersimpan, nomor revisi naik | Lulus
P6 | Ms_CheckIn (selesai) | Di web project kembali 'Available' | Lulus
P7 | BELUM login, langsung Ms_CheckOut | Form login muncul sendiri -> login -> checkout lanjut atas nama kamu | Lulus | sistem memaksa login
P8 | Web Scheduling Area: taruh order ke bay -> MS Project buka project itu, tampilkan kolom Text4 & Text5 | Task tampilkan Area (Text4) & Bay (Text5) sesuai web | Gagal | order harus sudah di-Map dulu
P9 | Ulangi checkout->edit->simpan->check-in->buka lagi | Area & Bay tetap sama (tidak berubah) | Lulus | web yang menentukan
P10 | File .mpp lama hasil download -> Ms_LinkToServerProject -> pilih project -> Ctrl+S -> Ms_CheckOut | Checkout jalan ke project itu (bukan minta publish baru) | Lulus | hubungkan ulang file lama
P11 | Web taruh order ke area Blasting -> cek jadwal | Reservasi blasting muncul & tidak hilang | Lulus
P12 | Operator tablet: check-in mode Single | Baris kerja yang masih terbuka otomatis ditutup | Lulus
P13 | Operator tablet: check-in mode Multiple | Baris kerja menumpuk (yang lama tetap terbuka) | Lulus

## Negative Test
NEGATIVE TEST
# | Yang kamu lakukan (sengaja) | Yang harus terjadi | Lulus? | Catatan
N1 | Ms_Login dengan password SALAH | Gagal login (pesan/status merah). Tetap belum login | Lulus
N2 | BELUM login, Ms_CheckOut, lalu Batal di form login | Aksi berhenti - tidak jadi checkout | Lulus | batal login = tidak terjadi apa-apa
N3 | Orang lain simpan duluan, lalu KAMU Ms_SaveToServer | Ditolak (revisi sudah berubah). Kerja orang lain tidak tertimpa
N4 | Lock kamu dilepas admin (Force Check-In), lalu Ms_SaveToServer | Ditolak (lock sudah hilang) | Lulus
N5 | Edit Area/Bay langsung di MS Project (Text4/Text5) -> Ms_SaveToServer | Di server TIDAK berubah - web tetap menentukan |  | wajar; MS Project cuma menampilkan
N6 | Tablet: ubah Device Area/Bay tanpa / salah PIN | Ditolak - diminta PIN dulu | Lulus | PIN 12345
N7 | Scheduling Area: buka order yang BELUM di-Map ke MS Project | Daftar task kosong (harus di-Map dulu) | Lulus

## Bug Ditemukan
Bug ditemukan saat UAT
# | Test | Apa yang terjadi | Solution | Date Issue | Date Solved | Status
1 | Predecessor Failed Load | Predecessor success upload tapi gagal saat ditarik kembali ke ms project | import ulang module ms_import dan ms_serialization | 2026-07-29 | 2026-08-06 | Done
2 | Sub task failed to added | Sub task gagal disimpan di detail operation | rebuild API dan UI, perbaikan pengambilan standard sub task | 2026-07-29 | 2026-08-05 | Done
3 | Date Range filter in Area schedule | Filter gagal menampilkan job minggu ini dan outstanding | perbaikan UI filter, API sudah ada tinggal panggil | 2026-07-29 | 2026-08-05 | Done
4 | Splitting Area Bay (Edge n Center) | PE tidak bisa memastikan ke produksi area spesifik bay yang terpisah oleh jalan | redefine zone ID | 2026-07-29 | 2026-08-06 | Done
5 | CRUD Projectid | Tidak bisa menghapus atau mengubah nama project yang ter upload | penambahan rangka API baru | 2026-07-29 | 2026-08-06 | Done

## Lampiran teknis
Lampiran teknis
Modul (S1) | Semua .bas di tools/msproject-v2 (JsonConverter + ms_auth WAJIB) + form frmLogin & frmProjectPicker. Hapus modul lama. Tanpa ms_auth -> compile gagal.
config.ini (S3) | %APPDATA%\mps-msproject\ : base_url=https://127.0.0.1:8443/api/ms-project, verify_tls=false, tz_suffix=+08:00. Login ke sibling /api/auth/login.
Koneksi (S4) | Dari luar pabrik: SOCKS Tailscale 127.0.0.1:1055 + forwarder HTTPS :8443 harus jalan. Uji: curl -k https://127.0.0.1:8443/api/ms-project/health -> 200.
Kode error | Ms_SaveToServer: 409 = revisi sudah berubah (N3); 423 = lock hilang (N4).
Cek DB | Via tunnel 127.0.0.1:5441. Prasyarat: migrasi 20260728 (kolom ms_*) & 20260730 (sow.people_required); varian Cikupa = manufacturing (GET /api/config).
Bukan bug | Header kolom tampil Text4/Text5 (rename manual Field Settings). PIN device 12345 = penghalang sisi tablet saja. Order belum di-Map -> daftar task kosong (Map SAP Operations dulu).